## Plan_v1.0
STT' | Nhóm | Nghiệp vụ / Mô tả nguồn dữ liệu | Hệ thống / Nguồn dữ liệu | Rebuild | Tuần sau | From | To | Nghiệp vụ | Nguồn dữ liệu (CDS) | Governance (CDS) | Ưu tiên | Nhân sự Sotatek | Đơn vị nghiệp vụ sử dụng VNA | Nhân sự CDS VNA | Đơn vị khai thác VNA | Loại dữ liệu hiện tại | Loại dữ liệu tương lai | ODI
1 | Khai thác | Lịch bay | Flight OPS | x (OPS plus) | [6 empty] | 3 | DucLV | - HungND (Nguyễn Duy Hưng - OCC) - LeNB (Nguyễn Bạch Lê - OCC) - AnNP (Nguyễn Phúc An - OCC) | - QuangPM - VanTT - ThaoNH (Nguyễn Hương Thảo) | OCC, KHPT, TCKT, Ban KT, TTBSP, DVHK, KHTTHH, ĐB, ĐTV | OracleDB | ?
2 |  | Điều hành bay | FMS | [7 empty] | 2 | DucLV | - LeNB (Nguyễn Bạch Lê - OCC) - AnNP (Nguyễn Phúc An - OCC) | - QuangPM - NganNQ | OCC, KHPT, TCKT, Ban KT, ASOC, DVHK, KHTTHH, ĐB, ĐTV | OracleDB | TOSS ?DB | x
3 |  | Phân bay | AVES |  |  | 15/9/2026 | 15/9/2026 | 15/09: 08:30 - 11:30 | 15/09: 08:30 - 11:30 | 15/09: 14:00 - 17:00 | 1 | ThinhDV | - NamNH (Nguyễn Hải Nam - OCC) | - VanTT (Trần Thanh Vân) | OCC, KHPT, TCKT, Ban KT, ASOC, DVHK, KHTTHH, ĐB, ĐTV | API --> DWH
4 |  | Dữ liệu bay | LIDO FLIGHT4D | [7 empty] | 2 | DucLV | - LeNB (Nguyễn Bạch Lê - OCC) - AnNP (Nguyễn Phúc An - OCC) | - QuangPM | OCC | API
5 |  | Chi phí tổ bay | CrewTrip | [7 empty] | 3 | DucLV | - LeNB (Nguyễn Bạch Lê - OCC) - AnNP (Nguyễn Phúc An - OCC) | - QuangNT (Nguyễn Thanh Quang) - QuangPM (Phạm Minh Quang) | OCC, TCKT | MS SQL Server |  | x
6 |  | Chi phí hạ/cất cánh | ANCM | [7 empty] | 3 | DucLV | - LeNB (Nguyễn Bạch Lê - OCC) - AnNP (Nguyễn Phúc An - OCC) | - NganNQ (Nguyễn Quỳnh Ngân) - QuangPM (Phạm Minh Quang) | OCC, TCKT | MS SQL Server |  | x
7 |  | Điện văn | ETL | [7 empty] | 2 | LongBH (2-3) | - HungLD (Lại Duy Hưng - AITS) | - QuangPM (Phạm Minh Quang) - SonCDT (Chu Đặng Thái Sơn) | OCC, KHPT, TCKT, Ban KT, TTBSP, DVHK, KHTTHH, ĐB, ĐTV | Text file
8 |  | Điện văn | ACARS | [7 empty] | 2 | LongBH (2-3) | - VietVV (Vũ Văn Việt - BanKT) - LeNB (Nguyễn Bạch Lê - OCC) - AnNP (Nguyễn Phúc An - OCC) | - QuangPM (Phạm Minh Quang) - SonCDT (Chu Đặng Thái Sơn) - VanTT (Trần Thanh Vân) | OCC, Ban KT, DVHK, ĐB, ĐTV | Text file
9 |  | Điện văn | MVT | [7 empty] | 2 | LongBH (2-3) | - LeNB (Nguyễn Bạch Lê - OCC) - AnNP (Nguyễn Phúc An - OCC) | - QuangPM (Phạm Minh Quang) - SonCDT (Chu Đặng Thái Sơn) | OCC, Ban KT, DVHK, ĐB, ĐTV | Text file
10 | Thương mại | Lịch bay | Schedule Management |  |  | 14/9/2026 | 15/9/2026 |  | 14/09: 08:30 - 11:30 14/09: 14:00 - 17:00 | 15/09: 08:30 - 11:30 | 1 | LongBH, DucLV | - Nga (KHPT) - TinTT (KHPT) - HungLD (Lại Duy Hưng - AITS) | - QuangPM - VanTT - ThaoNH (Nguyễn Hương Thảo) | OCC, KHPT, TCKT, Ban KT, TTBSP, DVHK, KHTTHH, ĐB, ĐTV
11 |  | Nguồn dữ liệu PSS (Phân hệ bán) | PSS |  |  | 2026-04-09 | 2026-07-09 |  | 04/09: 08:30 - 11:30 04/09: 14:00 - 17:00 | 07/09: 08:30 - 11:30 07/09: 14:00 - 17:00 | 1 | GiangNLH, An | - PhuongLM (Lương Mai Phương - Viettel) | - QuangPM - VanTT - ThaoNH (Nguyễn Hương Thảo) | OCC, KHPT, TCKT,TTBSP, DVHK, KHTTHH, ĐB, ĐTV | API
12 |  | Loyalty | CLM |  |  | 2026-07-09 | 2026-08-09 | 07/09: 08:30 - 11:30 | 07/09: 08:30 - 11:30 07/09: 14:00 - 17:00 | 08/09: 08:30 - 11:30 | 1 | LongBH, DucLV | - HungTM (Trần Minh Hùng - TTBSV) - VuCNB (Công Nghĩa Bảo Vũ - TTBSV) | - QuangPM - VanTT - ThaoNH (Nguyễn Hương Thảo) | KHPT, TCKT, TTBSP, DVHK, KHTTHH, ĐTV | DB
13 |  | Vận chuyển hàng hóa | CargoSpot |  |  | 16/9/2026 | 17/9/2026 | 16/09: 08:30 - 11:30 | 16/09: 08:30 - 11:30 16/09: 14:00 - 17:00 | 17/09: 08:30 - 11:30 | 1 | HungKQ, GiangNLH | Tạm để sau | - TuNT (Nguyễn Thanh Tú) - QuangPM - VanTT | OCC, KHPT, TCKT,TTBSP, DVHK, KHTTHH | DB |  | x
14 |  | Dữ liệu mở bán và tối ưu hóa doanh thu | RODB | [7 empty] | 3 |  | Tạm để sau | - TuNT (Nguyễn Thanh Tú) - QuangPM - VanTT - ThaoNH (Nguyễn Hương Thảo) | OCC, KHPT, TTBSP, KHTTHH | DB |  | x
15 |  | Logfile người dùng PSS | PSS Logfile | [7 empty] | 3 | GiangNLH | Tạm để sau |  | DTT, TTBSP
16 | Dịch vụ | Phục vụ hành khách | DCS FM |  |  | 2026-08-09 | 2026-09-09 | 08/09: 08:30 - 11:30 | 08/09: 08:30 - 11:30 | 08/09: 14:00 - 17:00 | 1 | ThinhDV, Thao | - PhuongLM (Lương Mai Phương - Viettel) | - QuangPM - VanTT - ThaoNH (Nguyễn Hương Thảo) | DVHK, ĐTV | API
17 |  | Phục vụ hành khách | DCS CM |  |  | 2026-08-09 | 2026-09-09 | 09/09: 08:30 - 11:30 | 09/09: 08:30 - 11:30 | 09/09: 14:00 - 17:00 | 1 | ThinhDV, Thao | - PhuongLM (Lương Mai Phương - Viettel) | - QuangPM - VanTT - ThaoNH (Nguyễn Hương Thảo) | DVHK, ĐTV | API
18 |  | Quản lý chuỗi cung ứng | LMS | [7 empty] | 2 | Thao | - HungLD (Lại Duy Hưng - AITS) - TrangTT (Trần Thu Trang - DVHK) | - KienVT (Vũ Trung Kiên) - QuangPM - VanTT - ThaoNH (Nguyễn Hương Thảo) | DVHK, ĐTV | OracleDB | ? | x
19 |  | Khảo sát/phản hồi trải nghiệm khách hàng | Qualtrics | [7 empty] | 3 | Thao | - TrangTT (Trần Thu Trang - DVHK) | - KienVT (Vũ Trung Kiên) - QuangPM - VanTT - ThaoNH (Nguyễn Hương Thảo) | DVHK, ĐTV, ĐB
20 |  | Truy tìm hành lý thất lạc | World Tracer | [7 empty] | 3 | DucTQ | - TrangTT (Trần Thu Trang - DVHK) | - KienVT (Vũ Trung Kiên) - QuangPM - VanTT - ThaoNH (Nguyễn Hương Thảo) | DVHK
21 |  | Chi phí dịch vụ | SPS | [7 empty] | 3 | DucTQ | - TrangTT (Trần Thu Trang - DVHK) | - KienVT (Vũ Trung Kiên) - QuangPM - VanTT - ThaoNH (Nguyễn Hương Thảo) | DVHK, TCKT | DB |  | x
22 |  | Thông tin phản hồi | CentralHub | [7 empty] | 3 | DucTQ | - TrangTT (Trần Thu Trang - DVHK) | - KienVT (Vũ Trung Kiên) - QuangPM - VanTT - ThaoNH (Nguyễn Hương Thảo) | DVHK, ĐTV, ĐB
23 |  | Quản lý hành lý | BSM | [7 empty] | 3 | DucTQ | - TrangTT (Trần Thu Trang - DVHK) | - KienVT (Vũ Trung Kiên) - QuangPM - VanTT - ThaoNH (Nguyễn Hương Thảo) | DVHK
24 | Kỹ thuật | Quản lý hỏng hóc tàu bay | MRO |  |  | 2026-07-09 | 2026-08-09 | 07/09: 08:30 - 11:30 | 07/09: 08:30 - 11:30 07/09: 14:00 - 17:00 | 08/09: 08:30 - 11:30 | 1 | ThinhDV, HoàngTH | - VietVV (Vũ Văn Việt - BKT) - PhuongNM (Nguyễn Minh Phương - BKT) - NghiemTM (Trần Minh Nghiêm - VAECO) | - QuangNT (Nguyễn Thành Quang) - QuangPM - VanTT - ThaoNH (Nguyễn Hương Thảo) | Ban KT, QLVT, SQD | PostgreSQL
25 |  | Quản lý thông tin khối kỹ thuật | TIMS |  |  | 2026-08-09 | 2026-09-09 | 08/09: 14:00 - 17:00 | 09/09: 08:30 - 11:30 | 09/09: 14:00 - 17:00 | 1 | LongBH, HoàngTH | - VietVV (Vũ Văn Việt - BKT) - PhuongNM (Nguyễn Minh Phương - BKT) | - QuangNT (Nguyễn Thành Quang) - QuangPM - VanTT - ThaoNH (Nguyễn Hương Thảo) | Ban KT, QLVT, SQD | MySQL |  | x
26 | An toàn | An toàn chất lượng | AQD |  |  | 14/9/2026 | 15/9/2026 |  | 14/09: 08:30 - 11:30 14/09: 14:00 - 17:00 | 15/09: 08:30 - 11:30 | 1 | GiangNLH, HoàngTH | Tạm để sau | - QuangNT (Nguyễn Thành Quang) - QuangPM - VanTT | Ban KT, SQD
27 |  | Quản lý và phân tích dữ liệu máy bay | AGS | [7 empty] | 2 | HoàngTH | Tạm để sau | - QuangNT (Nguyễn Thành Quang) - QuangPM - VanTT | Ban KT, SQD |  |  | x
28 | Quản lý chung | Quản lý kế hoạch doanh thu chi phí | PMS | [7 empty] | 2 | Thao | Tạm để sau | - ThaoNH (Nguyễn Hương Thảo) - QuangPM - VanTT | OCC, KHPT, TCKT, Ban KT, TTBSP, DVHK, KHTTHH, ĐB, ĐTV | OracleDB |  | x
29 |  | Kế toán doanh thu (hành khách và hàng hóa) | Revera |  |  | 2026-10-09 | 2026-11-09 | 10/09: 08:30 - 11:30 | 10/09: 08:30 - 11:30 10/09: 14:00 - 17:00 11/09: 08:30 - 11:30 | 11/09: 14:00 - 17:00 | 1 | HungKQ, Thao | Tạm để sau | - ThaoNH (Nguyễn Hương Thảo) - QuangPM - VanTT | KHPT, TCKT, Ban KT, TTBSP, DVHK, KHTTHH | OracleDB
30 |  | Kế toán tổng hợp | GAS |  |  | 14/9/2026 | 14/9/2026 | 14/09: 08:30 - 11:30 | 14/09: 08:30 - 11:30 | 14/09: 14:00 - 17:00 | 1 | HungKQ, Thao | Tạm để sau | - ThaoNH (Nguyễn Hương Thảo) - QuangPM - VanTT - TuNT (Nguyễn Thanh Tú) | OCC, KHPT, TCKT, Ban KT, TTBSP, DVHK, KHTTHH | OracleDB | ?
31 |  | Quản lý nhân sự | SkyHR |  |  | 17/9/2026 | 18/9/2026 | 17/09: 08:30 - 11:30 | 17/09: 08:30 - 11:30 17/09: 14:00 - 17:00 18/09: 08:30 - 11:30 | 18/09: 14:00 - 17:00 | 1 | DucLV, DucTQ | - DucTX (Tống Xuân Đức - TCNL) - LamND (Nguyễn Đăng Lam - VNPT) | - QuangPM - TuLQ (Lê Quang Tú) | OCC, KHPT, TCKT, Ban KT, TTBSP, DVHK, KHTTHH, ĐB, ĐTV | PostgreSQL |  | x
32 |  | Quản lý hợp đồng | CMS | [7 empty] | 2 | DucTQ | Tạm để sau | - LinhNQ (Nguyễn Quý Linh) | OCC, KHPT, TCKT, Ban KT, TTBSP, DVHK, KHTTHH, ĐB, ĐTV | DB |  | x

## Phạm vi
1) Khảo sát nguồn dữ liệu
2) Khảo sát quy trình vận hành, báo cáo nghiệp vụ hiện hữu
3) Khảo Sát Quản trị Dữ liệu

## SotaTek ks
Thương mại:
''- Hành khách: Amadeus
+ PSS ( Reversation , DCS) QA ''-''->Kho DIH ( 60% dữ liệu) json ''-''-''-> MQ (1A) ''-''-''-> MQ (VNA) ''-''-> Oracle ( đang có) . Phải lấy từ MQ VNA
+ PSS: có 1 nguồn khác là bacth ''-file qua SFTP , có SFTP ở VNA rồi
+ Loyalty (CLM ''- là lotusmile) Oracle ''-''-> Đã đẩy về kho chung (200 tables)
''- Hàng hoá:
+ CargoSpot ( Thuê trên cloud ''- Đã có 1 DB Replicate: Oracle) cần đông bộ vào ODS
Dịch Vụ:
''- LMS: quản lý khó quản lý đô uống , dụng cụ ( Đang Oracle)
''- Quantrics: Phản hồi dịch vụ ''-''-> nhỏ khảo sát sau
''- BSM > nhỏ khảo sát sau
Kỹ thuật & AN/ AT:
''- Kỹ thuật: AMOS ''- quản lý trang thiết bị hỏng của tàu bay (lớn) ''- Đang postgres ''- cần near''-realtime ( Trọng điểm )
''- TiMS ( quản lý thông tin từ khối kỹ thuât ) , tổng hợp thôgn tin từ AMOS
-AQD: quản lý an toàn tổng thể
-AGS: phân tích an toàn ( lấy dữ liệu dưới dạng batch files)
Khối Khai thác:
-Fight Schedule -- khảo sát sau vì VNA cũng đnag ý định xây dựng lại
-FlightOps -- khảo sát sau vì VNA cũng đnag ý định xây dựng lại
-TOSS( đang triển khai Viettel đang làm psql hoặc mariadb) : Kho dữ liệu của khối khái khác - tổng hợp toàn bộ data cua khôi khai thác --> nên đưa từ thằng này về ODS
-AGS :điện văn dạng files
Khối Tài Chính:
-RAS ( oracle - cho danh thu)
- GAS (Oracle kế toán - đang có ý định thay bằng SAP )
-RAS phụ trợ
Khối BO:
-HRrMS ( psql)
-IADAD ( đang làm lại khả năng là Mysql)
Output:
Khảo sát/ thiết kế data model
thiết kế kiến kho vật lý và logic <---- KMS, BCTM , RRS , CDP ( JDBC) , hệ thống vệ tinh # thì dùng API
Thiết kế luồng tích hợp dữ liệu
Data Governance
API
Lưu ý:
- Phải kéo đc toàn bộ vào ODS đã , sau đấy ETL đưa vào Marts sau
- Vì bây h các hệ thống vẫn đang lấy dữ liệu tự (MIS / DIH ) , thậm chí là tổng hợp từ nhiều nguồn nên là sau này xây xong ODS thì phải cho chọc vào staging trc để chạy tạm trc , sau này mới chuyển dần về Golden Zone